项目计划跟踪及进度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 说明 | 作者 | 时间 |
| V1 | 对项目第一版本中的重要变动做记录和跟踪 | 赵堃圻 | 2017-6-14 |
| V2 | 对18周周计划进行跟踪 | 赵堃圻 | 2017-6-26 |
| V3 | 对19周周计划进行跟踪 | 赵堃圻 | 2017-6-30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 变更说明 | 提出时间 | 更改计划时间 | 进度 | 完成时间 | 备注 | 负责人 |
| 需求 | 原型中增加视频元信息的查看 | 6-9 |  | 已完成 | 2017-6-12 |  | 许嘉乐 |
| 需求 | 原型中增加共享空间 | 6-9 |  | 已完成 | 2017-6-12 |  | 许嘉乐 |
| 需求 | 标签改为自定义，并且可以多选 | 6-10 |  | 已完成 | 2017-6-12 |  | 许嘉乐 |
| 需求 | 播放视频区增加下载，共享按钮 | 6-10 |  | 已完成 | 2017-6-12 |  | 许嘉乐 |
| 需求 | 增加文件夹索引，点击可以返回到某一层 | 6-10 |  | 已完成 | 2017-6-12 |  | 许嘉乐 |
| 需求 | 每一条视频增加下载，播放，共享，删除，标签，查看 | 6-10 |  | 已完成 | 2017-6-12 |  | 许嘉乐 |
| 需求 | 视频元信息，重命名按钮 | 6-10 |  | 已完成 | 2017-6-12 |  | 许嘉乐 |
| 需求 | 共享视频显示下载，在线观看，标签，查看按钮 | 6-10 |  | 已完成 | 2017-6-12 |  | 许嘉乐 |
| 评审计划 | 计划评审的详细日期 | 6-14 |  | 已完成 | 2017-6-14 |  | 邹彬 |
| 配置计划 | 更改配置计划的命名方法，删除SVN中冗余的文件夹和文件 | 6-14 |  | 已完成 | 2017-6-14 |  | 马松山 |
| 测试 | 收集测试数据，不同大小和格式的视频 | 6-14 |  | 已完成 | 2017-6-15 |  | 纪泰安 |
| 编码 | 解决nodejs对HDFS写文件回复400的问题 | 6.18 | 6.27 | 已完成 | 6.28 |  | 刘廷润 |
| 编码 | 完成后台下载 | 6.19 | 6.28 | 已完成 | 6.28 | Nodejs对HDFS读取已经完成，可以尝试下载 | 马松山 |
| 编码 | 完成后台上传 | 6.18 | 6.29 | 已完成 | 6.30 | Nodejs对HDFS写文件解决后即可开展 | 马松山 |
| 编码 | 完成后台播放 | 6.20 | 6.28 | 已完成 | 6.28 |  | 马松山 |
| 编码 | 完成前端下载功能 | 6.17 | 6.27 | 已完成 | 6.27 | 测试报告先分开再整合，测试用例可直接在测试用例上写，测试报告单独写（  测试报告完成后，我们将所有第一版本所有文档复制到基线） | 许嘉乐 |
| 编码 | 完成前端上传功能 | 6.16 | 6.27 | 已完成 | 6.27 |  | 赵堃圻 |
| 编码 | 完成前端播放功能 | 6.18 | 6.28 | 已完成 | 6.28 |  | 许嘉乐 |
| 编码 | 实现前端下载功能和后台对接 | 6.22 | 6.29 | 已完成 | 6.29 | 编写文档时，先新建一份文档，模板参照原来的文档，在第一版本基线上传完成后，再统一整合 | 邹彬 |
| 编码 | 实现前端上传，功能和后台对接 | 6.22 | 6.30 | 已完成 | 6.30 |  | 邹彬 |
| 编码 | 实现前端播放，功能和后台对接 | 6.22 | 6.30 | 已完成 | 6.30 |  | 刘廷润 |
| 测试 | 对登录注册进行测试，完成测试报告 | 6.23 | 6.27 | 已完成 | 6.27 |  | 刘廷润 |
| 测试 | 对下载功能进行测试，完成测试报告 | 6.23 | 6.30 | 已完成 | 6.30 |  | 刘廷润 |
| 测试 | 对上传功能进行测试，完成测试报告 | 6.23 | 7.1 | 已完成 | 7.1 |  | 刘廷润 |
| 测试 | 对播放功能进行测试，完成测试报告 | 6.23 | 7.1 | 已完成 | 7.1 |  | 刘廷润 |
| 测试 | 完成整合交付测试报告 | 7.3 |  | 已完成 | 7.3 |  |  |
| 测试 | 登陆、注册测试报告，测试用例 | 7.2 |  | 已完成 | 7.2 |  | 刘廷润 |
| 测试 | 上传、下载、播放测试报告，测试用例 | 7.2 |  | 已完成 | 7.2 |  | 刘廷闰、马松山 |
| 版本计划 | 版本2.0解决方案说明书 |  |  | 已完成 |  |  |  |
| 版本计划 | 资源层解决方案 | 7.2 |  | 已完成 | 7.2 |  | 刘廷润 |
| 版本计划 | 业务层解决方案 | 7.2 |  | 已完成 | 7.2 |  | 邹彬 |
| 版本计划 | 表示层解决方案 | 7.2 |  | 已完成 | 7.2 |  | 许嘉乐 |
| 版本计划 | 项目2.0版本说明书 | 7.2 |  | 已完成 | 7.2 |  | 纪泰安 |
| 编码 | 具体功能编码 |  |  | 已完成 |  |  | 数据库：纪泰安、刘廷闰  后台：邹彬、马松山  前端：许嘉乐、赵堃圻 |
| **编码** | **视频源信息查看** | 7.3 |  | 已完成 | 7.3 |  |  |
| **编码** | **个人信息维护** | 7.3 |  | 已完成 | 7.3 |  |  |
| **编码** | 共享空间 | 7.4 |  | 已完成 | 7.4 |  |  |
| **编码** | **文件管理（文件重命名，文件共享，取消文件共享，删除视频）** | 7.5 |  | 已完成 | 7.5 |  |  |
| **编码** | 文件打标签 | 7.6 |  | 已完成 | 7.6 |  |  |
| **编码** | **搜索** | 7.7 |  | 已完成 | 7.7 |  |  |
| **编码** | 管理员 | 7.7 |  | 已完成 | 7.7 |  |  |