## Slide 1: K2-视频存储管理系统
项目成员：
赵堃圻 刘廷润
邹彬 纪泰安
马松山 许嘉乐

## Slide 2
项目说明：
K2视频存储系统是一款基于网络方式，向用户提供视频文件的存储、访问、备份、共享、在线播放等功能。
系统采用B/S模式开发。系统提供不同级别用户不同的权限（提供不同的存储空间大小），用户可以上传、下载、共享视频，并对视频进行标签分类。
管理员可以对用户和用户上传的视频进行浏览和管理。

## Slide 3
版本功能：
版本一：登录、注册、上传、下载、在线播放
版本二：
用户部分：共享、删除、查看元信息、标签、搜索、重命名、个人信息。
管理员：用户删除、用户禁用、视频删除、视频信息、视频日志、管理员登录、注册、修改密码

## Slide 4
项目历时36天，共计1264人时，共完成25个功能点。
Chart: 工作量分布情况
| 需求 | 设计 | 编码 | 测试 | 总结
计划 | 240 | 240 | 480 | 180 | 60
实际 | 192 | 240 | 592 | 192 | 48

## Slide 5
生产率
项目总工作量 （人时） | 项目编码/单元测试阶段工作量（人时） | 代码总规模 （K） | 项目生命周期生产率（代码功能点/人日） | 项目编码/单元测试阶段生产率（代码功能点/人日） | 计划编码/单元测试阶段生产率 | 编码/单元测试阶段生产率估计偏差率
1264 | 592 | 5386.24 | 69% | 147% | 200% | 53%

## Slide 6
里程碑 | 提交产品 | 时间 | 负责人
需求/计划 | 项目计划 | 6.8 | 赵堃圻
 | 软件开发计划 | 6.8 | 邹彬
 | 软件测试计划 | 6.8 | 刘廷润
 | 配置管理计划 | 6.8 | 马松山
 | 用例规约 | 6.9 | 赵堃圻
 | 原型 | 6.9 | 许嘉乐
 | 项目计划跟踪及进度 | 7.10 | 赵堃圻
设计 | 解决方案说明书、详细设计 | 6.13/6.30 | 邹彬、马松山
 | 概要设计 | 6.11 | 赵堃圻
 | 数据库设计 | 6.13 | 纪泰安、刘廷润
 | 测试用例 | 6.13 | 许嘉乐、赵堃圻
开发 | 代码 | 6.30/7.7 | 邹彬
测试 | 测试报告 | 7.10 | 刘廷润
结项 | 项目总结 | 7.11 | 赵堃圻、邹彬

## Slide 7
项目问题
1）项目问题情况：
项目实际进度比估计进度慢，主要体现在第一版本中项目进度明显滞后于计划。
2）偏差原因说明：
前期需求不完整，进行了需求改动，编码阶段前后端沟通不足，造成集成、测试时花费过多时间
修改代码。项目前期计划太笼统，没有进行进度跟踪，造成目的不明确。
3）调整措施：
对于需求进行详细讨论和补充，前后端、数据库要积极沟通确定好接口，也可以尝试使用按模块编写。
采用周计划，更好的明确和跟踪项目进度。

## Slide 8
项目总结
本项目自2017年6月日，启动后历时36天，于2017年7月11日正式结项。其间通过项目组成员不懈的努力，刻服了项目周期短、业务不熟悉、需求变更等种种困难，完成了早期确定的基本需求。
项目组各成员各司其职分工明确，不过由于能力有高有低，造成项目实际开发过程中，个别成员工作任务较重，这是在项目管理工作中做得不好的点。
项目早期对配置管理进行了明确的计划，使项目的文档和代码管理更加方便和规范，在项目中前期需求不完整，进行了需求改动，编码阶段前后端沟通不足，造成集成、测试时花费过多时间修改代码。项目前期计划太笼统，没有进行进度跟踪，造成目的不明确。
通过这次项目经历，整组成员体验了较为完整的项目开发流程，对项目中与人沟通合作以及项目组的规范有了更好的认识。